财务处贯彻落实“四项制度”工作实施细则

为顺利推进财务处“四项制度”的实施工作，明确各科室、中心及员工职责、任务和要求，根据《财务处贯彻落实“四项制度”工作方案》，特制定本实施细则。

一、工作安排及分工

（一）起草方案和制度（2009年8月31日前）

由财务处综合管理科牵头，各科室、中心负责人参加共同起草有关制度。综合管理科负责起草《财务处贯彻落实“四项制度”工作方案》、《财务处贯彻落实“四项制度”工作实施细则》、《财务处首问责任制度》、《财务处行政问责制实施细则》;各科室、中心负责起草本科室《财务处服务承诺制度》、《财务处限时办结制度》，明确具体的办理事项、办理程序、办理时限、办理要求和服务承诺。综合管理科汇总各科室、中心起草的制度，形成《财务处服务承诺制度》、《财务处限时办结制度》，并与工作方案及其他制度一起提交处内研究。

（二）修改方案和制度（2009年9月10日前）

财务处实施“四项制度”工作领导小组对提交的“四项制度”工作方案和制度进行讨论、研究，提出修改意见。综合管理科根据修改意见完善工作方案和制度。

（三）公示和实施（2009年9月30日前）

财务处通过校园网、宣传栏等形式公示服务承诺，并听取和采纳校内各单位（部门）及师生意见和建议，根据征集的意见和建议进一步完善财务处服务承诺及其他制度，经财务处实施“四项制度”工作领导小组同意后正式向全校公开，接受全校各单位（部门）和师生监督。

（三）总结和整改阶段

2009年12月，财务处实施“四项制度”工作领导小组对贯彻落实情况进行全面的总结和考核，找出存在的问题，不断探索，不断总结提高，进一步完善财务处“四项制度”，巩固工作成果，形成长效机制。

二、配套措施

（一）优化各科室、中心工作职责和岗位职责

各科室、中心负责人按照“因事设岗、以岗定人”的原则，进一步制定并优化本科室、中心工作职责及所设置具体岗位的工作目标、岗位职责和要求，报处长办公会研究后实施。

（二）制定服务指南、办事程序

综合管理科负责制定《财务处办事指南》，各科室、中心负责制定本科室、中心服务指南、办事程序，经财务处处长办公会同意后进行公示。

三、工作要求

（一）各科室、中心负责人是本科室、中心实施“四项制度”工作的第一责任人，对本科室、中心实施工作负全责。各科室、中心负责人要组织本科室、中心人员深入学习“四项制度”，制定方案，把实施“四项制度”作为加强财务处作风建设的重要手段抓紧抓实。

（二）各科室、中心要明确职责分工，做到任务落实到人，责任到人，工作到位，一级抓一级，层层抓落实。

（三）财务处全处人员要结合岗位职责及要求，认真细致地做好承诺工作，真正做到“言出必行”、“一诺千金”，切实转变工作作风，认真全面正确地履行职责。

（四）各科室、中心在“四项制度”实施过程中，要不断探索总结，研究解决存在的矛盾和问题，不断完善，进一步提高服务质量和工作效率。

二○○九年九月二十日